## NORMAL
Costo ($) | 1796744.445
Tiempo en meses | 12
MES | % DE OBRA PLANIFICADA | VALOR DE LA OBRA PLANIFICADA CURVA BAC (PV) | VALOR DE LA OBRA EJECUTADA (AC $) | VALOR GANADO (EV) | SV= EV-PV | CV=EV-AC | CPI=EV/AC | EAC=BAC/CPI | EAC=AC + (BAC-EV)/(CPIxSPI) | TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC) | SPI= EV/PV
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1% | 17967.4444 | 18000 | 17967.4444 | 0 | -32.5555 | 0.99819 | 1800000 | 1512000 | 0 | 1
2 | 2% | 35934.8889 | 36000 | 35934.8889 | 0 | -65.1111 | 0.99819 | 1800000 | 1512000 | 0 | 1
3 | 7% | 125772.1112 | 126000 | 125772.1112 | 0 | -227.8888 | 0.99819 | 1800000 | 1512000 | 0 | 1
4 | 16% | 287479.1112 | 287500 | 287479.1112 | 0 | -20.8888 | 0.99993 | 1796875 | 1509375 | 0 | 1
5 | 31% | 556990.778 | 557000 | 556990.778 | 0 | -9.222 | 0.99998 | 1796774.194 | 1509290.323 | 0 | 1
6 | 50% | 898372.2225 | 898000 | 898372.2225 | 0 | 372.2225 | 1.0004 | 1796000 | 1508640 | 0 | 1
7 | 69% | 1239753.667 | 1239754 | 1239753.667 | 0 | -0.33295 | 1 | 1796744.928 | 1509265.739 | 0 | 1
8 | 84% | 1509265.334 | 1509000 | 1509265.334 | 0 | 265.3338 | 1.0002 | 1796428.571 | 1509000 | 0 | 1
9 | 93% | 1670972.334 | 1670973 | 1670972.334 | 0 | -0.66615 | 1 | 1796745.161 | 1509265.935 | 0 | 1
10 | 98% | 1760809.556 | 1760810 | 1760809.556 | 0 | -0.4439 | 1 | 1796744.898 | 1509265.714 | 0 | 1
11 | 99% | 1778777.001 | 1778778 | 1778777.001 | 0 | -0.99945 | 1 | 1796745.455 | 1509266.182 | 0 | 1
12 | 100% | 1796744.445 | 1796745 | 1796744.445 | 0 | -0.555 | 1 | 1796745 | 1509265.8 | 0 | 1

## ESCENA 2
Costo ($) | 3000000
Tiempo en meses | 12
MES | % DE OBRA PLANIFICADA | VALOR DE LA OBRA PLANIFICADA CURVA BAC (PV) | % DE OBRA EJECUTADA | VALOR DE LA OBRA EJECUTADA (AC $) | VALOR GANADO (EV) | SV=EV-PV | CV=EV-AC | CPI= EV/AC | EAC=BAC/CPI | EAC=AC + (BAC-EV)/(CPIxSPI) | TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC) | SPI=EV/PV
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1% | 30000 | 1% | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 1 | 3000000 | 2520000 | 0 | 1
2 | 2% | 60000 | 2% | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 1 | 3000000 | 2520000 | 0 | 1
3 | 7% | 210000 | 7% | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 1 | 3000000 | 2520000 | 0 | 1
4 | 16% | 480000 | 12% | 400000 | 360000 | -120000 | -40000 | 0.9 | 3333333.333 | 3600000 | 1.5 | 0.75
5 | 31% | 930000 | 25% | 600000 | 750000 | -180000 | 150000 | 1.25 | 2400000 | 2355840 | 0.54545 | 0.80645
6 | 50% | 1500000 | 50% | 898372.22 | 1500000 | 0 | 601627.78 | 1.6697 | 1796744.44 | 1509265.33 | 0 | 1
7 | 69% | 2070000 | 60% | 1239753.67 | 1800000 | -270000 | 560246.33 | 1.4519 | 2066256.117 | 1810040.358 | 0.3252 | 0.86957
8 | 84% | 2520000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | 93% | 2790000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | 98% | 2940000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | 99% | 2970000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | 100% | 3000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Pg. 01
| FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS, CONSTRUCCION DE FUNDACIONES Y MONTAJE DE LOS PUENTES PARA TUBERÍASS PUERTO ORDAZ, EDO. BOLIVAR | [11 empty] | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Nro. | DESCRIPCION | Und. | CANTIDAD | P.U ($) | TOTAL ($) | REND MES | DURACIÓN MESES | Actividad | Costo ($) |  |  |  | Actividad | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13
001 | EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS Y FOSAS EN TIERRA HASTA 3 METROS DE PROFUNDIDAD | m3 | 2349.46 | 25 | 58736.5 | 783 | 3.0006 | EXCAVACION | 58736.5 |  |  |  | EXCAVACION | MES 1: 19578.8333; MES 2: 19578.8333; MES 3: 19578.8333
002 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN | m3 | 2184.46 | 17 | 37135.82 | 1092 | 2.0004 | PIEDRA PICACADA | 2200 |  |  |  | PIEDRA PICACADA | MES 3: 1100; MES 4: 1100
003 | CONSTRUCCION DE BASE DE PIEDRA PICADA CORRESPONDIENTE A OBRAS PREPARATIVAS. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 7 KM | m3 | 40 | 55 | 2200 | 20 | 2 | ACERO DE REFUERZO | 24117.5 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO | MES 4: 12058.75; MES 5: 12058.75
004 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 kgf/cm2, UTILIZANDO CABILLA NO.4 A NO.7, PARA INFRAESTRUCTURA | kgf | 7150 | 3.05 | 21807.5 | 3575 | 2 | PERNOS | 24480 |  |  |  | PERNOS | MES 5: 24480
005 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 kgf/cm2, UTILIZANDO CABILLA IGUAL O MENOR DEL NO 3 PARA INFRAESTRUCTURA | kgf | 600 | 3.85 | 2310 | 300 | 2 | CONCRETO | 31250 |  |  |  | CONCRETO | MES 5: 15625; MES 6: 15625
006 | CONCRETO DE RCC 250 kg/cm2 A LOS 28 DIAS, PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDACIONES. INCLUYE, ENCOFRADOS, TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 km. EXCLUYE EL REFUERZO METALICO. | m3 | 125 | 250 | 31250 | 400 | 1.5 | ESTRUCTURA METALICA | 1237739.305 |  |  |  | ESTRUCTURA METALICA | MES 6: 176819.9007; MES 7: 176819.9007; MES 8: 176819.9007; MES 9: 176819.9007; MES 10: 176819.9007; MES 11: 176819.9007; MES 12: 176819.9007
007 | SUMINISTRO, CONFECCION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE EL TRANSPORTE DE ELEMENTOS HASTA 50 Km | kgf | 225043.51 | 5.5 | 1237739.305 | 17 | 7.3529 | RELLENO | 37135.82 |  |  |  | RELLENO | MES 12: 37135.82
008 | CARGA CON EQUIPO LIVIANO Y BOTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS, ETC. | m3 | 165 | 800 | 132000 | 165 | 1 | GROUT | 1258.5 |  |  |  | GROUT | MES 12: 1258.5
001-A | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PERNOS DE ANCLAJE Ø 3/4". INCLUYE DOBLE TUERCA Y ARANDELAS | Und. | 408 | 20 | 8160 | 408 | 1 | BOTE | 132000 |  |  |  | BOTE | MES 12: 132000
E.S/C | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PERNOS DE ANCLAJE Ø 7/8". INCLUYE DOBLE TUERCA Y ARANDELAS | Und. | 408 | 40 | 16320 | 408 | 1 |  | 1548917.625 |  |  |  | TOTAL MES | 19578.8333 | 19578.8333 | 20678.8333 | 13158.75 | 52163.75 | 192444.9007 | 176819.9007 | 176819.9007 | 176819.9007 | 176819.9007 | 176819.9007 | 347214.2207 | 1796744.445 | 247826.82 | 2044571.265
| SUMINISTRO, TRANSPORTE, CONFECCION Y COLOCACION DE GROUT (MORTERO EXPANSIVO) PARA NIVELACION DE PLACHAS O SOPORTES | m3 | 0.6 | 2097.5 | 1258.5 | 0.6 | 1
|  |  |  | Sub Total | 1548917.625
|  |  |  | 16.00% I.V.A.: | 247826.82
|  |  |  | Total | 1796744.445
[9 empty] | MESES | PV | ACUMULADO | REAL | REAL ACUMULADO
[9 empty] | 1 | 19578.8333 | 19578.8333 | 19578.8333 | 19578.8333
[9 empty] | 2 | 19578.8333 | 39157.6667 | 19578.8333 | 39157.6667
[9 empty] | 3 | 20678.8333 | 59836.5 | 19578.8333 | 58736.5
[9 empty] | 4 | 13158.75 | 72995.25 | 7895.25 | 66631.75
[9 empty] | 5 | 52163.75 | 125159 | 41731 | 108362.75
[9 empty] | 6 | 192444.9007 | 317603.9007 | 192444.9007 | 300807.6507
[9 empty] | 7 | 176819.9007 | 494423.8014 | 176819.9007 | 477627.5514
[9 empty] | 8 | 176819.9007 | 671243.7021 | 176819.9007 | 654447.4521
[9 empty] | 9 | 176819.9007 | 848063.6029 | 176819.9007 | 831267.3529
[9 empty] | 10 | 176819.9007 | 1024883.504 | 176819.9007 | 1008087.254
[9 empty] | 11 | 176819.9007 | 1201703.404 | 176819.9007 | 1184907.154
[9 empty] | 12 | 347214.2207 | 1548917.625 | 347214.2207 | 1532121.375
[10 empty] | 1548917.625 |  | 1532121.375
247826.82
1796744.445

## ESCENA 3
Costo ($) | 1796744.445 |  |  |  | Costo ($) | 1796744.445
Tiempo en meses | 12 |  |  |  | Tiempo en meses | 12
Mes | % acumulado | Gasto acumulado ($) | Gasto mensual ($) | Gasto Real acumulado ($) | Mes | % de avance programado | CURVA BAC (PV) | Gasto mensual ($) | EV | Σ0.7EV | SV=EV-PV | CV=EV-AC
0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1 | 1% | 17967.4444 |  | 15967.4445 | 1 | 1% | 17967.4444 | 17967.4444 | 1% | 17967.4444 | 0 | 0
2 | 2% | 35934.8889 |  | 33934.8889 | 2 | 2% | 35934.8889 | 35934.8889 | 2% | 35934.8889 | 0 | 0
3 | 7% | 125772.1112 |  | 123772.1112 | 3 | 7% | 125772.1112 | 125772.1112 | 7% | 125772.1112 | 0 | 0
4 | 16% | 287479.1112 |  | 285479.1112 | 4 | 16% | 287479.1112 | 229983.289 | 11.2% | 201235.3778 | -86243.7334 | -28747.9111
5 | 31% | 556990.778 |  |  | 5 | 31% | 556990.778 | 445592.6224 | 21.7% | 389893.5446 | -167097.2334 | -55699.0778
6 | 50% | 898372.2225 |  |  | 6 | 50% | 898372.2225 | 718697.778 | 35% | 628860.5558 | -269511.6668 | -89837.2223
7 | 69% | 1239753.667 |  |  | 7 | 69% | 1239753.667 | 991802.9336 | 48.3% | 867827.5669 | -371926.1001 | -123975.3667
8 | 84% | 1509265.334 |  |  | 8 | 84% | 1509265.334 | 1207412.267 | 58.8% | 1056485.734 | -452779.6001 | -150926.5334
9 | 93% | 1670972.334 |  |  | 9 | 93% | 1670972.334 | 1336777.867 | 65.1% | 1169680.634 | -501291.7002 | -167097.2334
10 | 98% | 1760809.556 |  |  | 10 | 98% | 1760809.556 | 1408647.645 | 68.6% | 1232566.689 | -528242.8668 | -176080.9556
11 | 99% | 1778777.001 |  |  | 11 | 99% | 1778777.001 | 1423021.6 | 69.3% | 1245143.9 | -533633.1002 | -177877.7001
12 | 100% | 1796744.445 |  |  | 12 | 100% | 1796744.445 | 1437395.556 | 70% | 1257721.112 | -539023.3335 | -179674.4445

## Hoja2
Mes | Hito de avance físico real | Peso Físico (Sugerido) | Avance Financiero Acumulado | ¿Qué debes inspeccionar en sitio / taller?
0 | Inicio de Proyecto / Pago del 100% de la Estructura | 0% | 0% | Firma de contrato, emisión de fianzas y transferencia.
1 | Fase 1: Procura de Materia Prima. Acopio total de perfiles, láminas y tuberías en el taller del proveedor. | 15% | 77.1% | Ir al taller a verificar físicamente las toneladas de acero y las facturas de compra a tu nombre.
2 | Fase 2: Prefabricación - Corte y Presentación. Ingeniería de detalle aprobada. | 25% | 79.2% | Planos de taller firmados. Inspección visual de cortes y piezas presentadas.
3 | Obras Civiles en Sitio: Excavación y vaciado de fundaciones / pedestales para recibir la estructura. | 30% | 81.3% | Pruebas de resistencia del concreto (ensayos de cilindros) en las bases de la obra.
4 | Fase 3: Soldadura y Control de Calidad. Soldadura final de elementos estructurales en taller. | 40% | 83.3% | Ensayos no destructivos (tintas penetrantes o ultrasonido) en juntas críticas del taller.
5 | Fase 4: Preparación de Superficie y Pintura. Limpieza (Sandblasting) y aplicación de fondo anticorrosivo/acabado. | 50% | 85.4% | Medición de espesores de pintura en taller (micras) según especificación técnica.
6 | Fase 5: Despacho e Inicio de Montaje. Traslado de las primeras estructuras pesadas al sitio de la obra e izaje inicial. | 60% | 87.5% | Guías de despacho firmadas en obra. Liberación de espacio en taller. Uso de grúas en sitio.
7 | Montaje Estructural Intermedio: Izaje de columnas principales, vigas de carga y correas de techo. | 70% | 89.6% | Verificación de plomada, torque de pernos o soldadura de campo en las uniones.
8 | Cierre de Montaje Estructural: Culminación del 100% del esqueleto metálico del proyecto. | 80% | 91.7% | Recepción conforme de la estructura metálica por parte de la inspección técnica
9 | Obras Complementarias: Instalación de cubiertas de techo (acerolit, losacero o láminas) y cerramientos. | 85% | 93.8% | Estanqueidad del techo (que no haya filtraciones) y fijación correcta de ganchos
10 | Instalaciones y Servicios: Canalizaciones eléctricas, aguas de lluvia y sistemas contra incendios. | 90% | 95.8% | Pruebas de presión en tuberías y cableado base.
11 | Acabados e Iluminación: Pintura de retoque en campo, pisos industriales y luminarias de alta potencia. | 95% | 97.9% | Pruebas de encendido eléctrico y estética general del piso/paredes.
12 | Entrega Final de Obra: Pruebas de carga, limpieza general y firma del acta de recepción definitiva. | 100% | 100% | Entrega de planos "As-Built" (como quedó construido) y dosieres de calidad del acero.